## IHR PROJEKTPLAN
Projektplan zum Antrag | [20 empty] | FRL Bürgerbeteilung
Antragsteller | [12 empty] | Projekttitel | [35 empty] | erstellt am:
Zeitplanung (Umsetzungsstrategie)
Arbeitspakete/Meilensteine | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | Gesamtkosten
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
geplanter Mittelabfluss | 2023 J: 0; 2024 J: 0; 2025 J: 0; 2026 J: 0 | 0
Personalplanung
Projektstelle/ Name | 2023 J: Qualifikation, Kompetenzen; 2024 O: Aufgaben im Projekt; 2025 J: Aufgaben im Projekt

## MUSTER
DIES IST EIN MUSTERPROJEKTPLAN. BITTE FÜLLEN SIE IHREN PROJEKTPLAN AUF DEM ERSTEN TABELLENBLATT ("IHR PROJEKTPLAN") ANHAND DIESES MUSTERS AUS. VIELEN DANK.
Musterkommune | Musterprojekt Erstellungsdatum
Zeitplanung (Umsetzungsstrategie)
Arbeitspakete/Meilensteine (Beispiele) | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | Gesamtkosten
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Planungsphase | bar: 2024 J to 2024 F
Ansprache Öffentlichkeit | bar: 2024 M to 2024 A
Auswahl Teilnehmende | bar: 2024 M to 2024 J
Durchführung Veranstaltungen | bar: 2024 J; 2024 S; 2024 N; 2025 J; 2025 M
Dokumentationsphase | bar: 2025 M to 2025 J
Abschlussveranstaltung | bar: 2025 A
Kommunikation der Ergebnisse | bar: 2025 O
Mittelabfluss | 2023 J: 0; 2024 J: 30000; 2025 J: 50000; 2026 J: 0 | 80000